## Carta Gantt
Carta Gantt — Proyecto 7: IA Matemática
Integrantes: | Mateo Carrasco · Adolfo Cartes
|  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre
| Detalle actividad | Responsable | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Organización y análisis | Creación de la carta Gantt | Adolfo Cartes | bar: Agosto 27
| Recepción del caso | Adolfo Cartes - Mateo Carrasco | bar: Agosto 27
| Selección del proyecto (Proyecto 7) | Adolfo Cartes - Mateo Carrasco | bar: Agosto 28 to Agosto 29
| Definición de funcionalidades e ideas de valor | Adolfo Cartes | bar: Agosto 31 to Septiembre 1
| Presentación del proyecto seleccionado | Mateo Carrasco | bar: Septiembre 4
| Organización del equipo | Adolfo Cartes | bar: Septiembre 7
| Requerimientos funcionales y no funcionales | Mateo Carrasco - Adolfo Cartes | bar: Septiembre 7 to Septiembre 8
| Definición de alcance del proyecto | Mateo Carrasco | bar: Septiembre 8
| Tecnologías tentativas | Adolfo Cartes | bar: Septiembre 8 to Septiembre 9
Diseño | Diagrama de arquitectura | Adolfo Cartes | bar: Septiembre 9 to Septiembre 10
| Diagrama general de Caso de Uso | Mateo Carrasco - Adolfo Cartes | bar: Septiembre 10 to Septiembre 11
| Diagramas particulares por cada C.U. | Adolfo Cartes - Mateo Carrasco | bar: Septiembre 11 to Septiembre 12
| Consolidación y revisión final de documentos | Adolfo Cartes - Mateo Carrasco | bar: Septiembre 12
Tarea | Día no laboral (domingo)