## Matriz RACI
Matriz RACI de responsabilidades
Proyecto 7 · IA Matemática · Cliente: Triskeledu · Capstone (PTY4614) · 2026 · v3.0 · 12 de septiembre de 2026 · 39 actividades. Cada fila tiene exactamente un responsable de ejecución (R o AR) y exactamente un aprobador (A o AR).
Fase | Actividad / Entregable | Jefe de Proyecto Adolfo Cartes | Analista de Requerimientos Mateo Carrasco | Desarrollador Adolfo Cartes | QA Mateo Carrasco
Gestión del proyecto | Recepción y selección del caso | A | R | C | C
| Definición del alcance del proyecto | A | R | C | I
| Elaboración y control de la carta Gantt | AR | C | I | I
| Gestión de riesgos: identificación, seguimiento y activación de contingencias | AR | C | C | C
| Reuniones de validación con el cliente Triskeledu | AR | C | I | I
| Actas de reunión y seguimiento de acuerdos | A | R | I | I
Análisis | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | A | R | C | C
| Análisis, categorización y priorización de requerimientos | C | AR | C | I
| Diagrama general de casos de uso | C | AR | C | I
| Diagramas particulares por cada caso de uso | I | AR | C | I
| Plantillas de casos de uso | I | AR | C | C
| Documentación de la fase de análisis | A | R | I | I
Diseño | Diagrama de arquitectura | C | C | AR | I
| Modelo lógico de datos | C | C | AR | I
| Modelo relacional y script DDL | C | I | AR | I
| Diccionario de datos | I | C | AR | C
| Mockups de interfaz | A | R | C | C
| Documentación de la fase de diseño | A | R | C | I
Construcción | Módulo de cuentas, perfiles y consentimiento parental (RF-01 a RF-03, RF-21 a RF-24) | A | C | R | C
| Motor de dominio (RF-04, RF-05, RF-07) | A | C | R | C
| Generación asíncrona y validación de ejercicios (RNF-10) | A | C | R | C
| Motor de corrección local (RF-06, RF-16) | A | C | R | C
| Módulo de engagement: racha, misiones y mascota (RF-08, RF-09, RF-20) | A | C | R | C
| Notificaciones locales (RF-10) | A | I | R | C
| Panel de control parental y reportes (RF-11 a RF-13, RF-26) | A | C | R | C
| Módulo de ejercicios personalizados (RF-14 a RF-17) | A | C | R | C
| Almacenamiento local y cola de sincronización (RF-18, RF-19, RF-25) | A | I | R | C
| Documentación de la fase de construcción | A | C | R | I
Pruebas | Plan de pruebas y diseño de casos de prueba | I | C | C | AR
| Pruebas unitarias | I | I | R | A
| Pruebas de integración | I | I | C | AR
| Pruebas de usabilidad con niños y tutores (RNF-04) | C | C | I | AR
| Pruebas de rendimiento y carga (RNF-03, RNF-08) | I | I | C | AR
| Corrección de defectos detectados | I | I | R | A
| Verificación de cumplimiento normativo (RNF-01) | A | R | C | C
Cierre | Despliegue de la versión de entrega | A | I | R | C
| Validación y verificación final (V&V) | A | C | C | R
| Presentación final y documentación de cierre | AR | C | C | C
| Retrospectiva del proyecto | AR | C | C | C
Leyenda
Código | Significado | Definición operativa
R | Responsable | Ejecuta el trabajo. Hay exactamente uno por fila.
A | Aprueba | Rinde cuentas del resultado y da la conformidad. Hay exactamente uno por fila.
C | Consultado | Aporta información o criterio antes de que la actividad se dé por terminada. Comunicación bidireccional.
I | Informado | Recibe el resultado una vez terminado. Comunicación unidireccional.
AR | Aprueba y ejecuta | La misma persona ejecuta y da conformidad. Se usa solo cuando el rol no tiene una contraparte superior en el equipo.

## Verificación
Verificación de consistencia de la matriz
Proyecto 7 · IA Matemática · Cliente: Triskeledu · Capstone (PTY4614) · 2026 · v3.0 · 12 de septiembre de 2026 · Comprobación automática de las reglas de una matriz RACI bien formada.
Actividad | N° de R | N° de A | Resultado
Recepción y selección del caso | 1 | 1 | OK
Definición del alcance del proyecto | 1 | 1 | OK
Elaboración y control de la carta Gantt | 1 | 1 | OK
Gestión de riesgos: identificación, seguimiento y activación de contingencias | 1 | 1 | OK
Reuniones de validación con el cliente Triskeledu | 1 | 1 | OK
Actas de reunión y seguimiento de acuerdos | 1 | 1 | OK
Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | 1 | 1 | OK
Análisis, categorización y priorización de requerimientos | 1 | 1 | OK
Diagrama general de casos de uso | 1 | 1 | OK
Diagramas particulares por cada caso de uso | 1 | 1 | OK
Plantillas de casos de uso | 1 | 1 | OK
Documentación de la fase de análisis | 1 | 1 | OK
Diagrama de arquitectura | 1 | 1 | OK
Modelo lógico de datos | 1 | 1 | OK
Modelo relacional y script DDL | 1 | 1 | OK
Diccionario de datos | 1 | 1 | OK
Mockups de interfaz | 1 | 1 | OK
Documentación de la fase de diseño | 1 | 1 | OK
Módulo de cuentas, perfiles y consentimiento parental (RF-01 a RF-03, RF-21 a RF-24) | 1 | 1 | OK
Motor de dominio (RF-04, RF-05, RF-07) | 1 | 1 | OK
Generación asíncrona y validación de ejercicios (RNF-10) | 1 | 1 | OK
Motor de corrección local (RF-06, RF-16) | 1 | 1 | OK
Módulo de engagement: racha, misiones y mascota (RF-08, RF-09, RF-20) | 1 | 1 | OK
Notificaciones locales (RF-10) | 1 | 1 | OK
Panel de control parental y reportes (RF-11 a RF-13, RF-26) | 1 | 1 | OK
Módulo de ejercicios personalizados (RF-14 a RF-17) | 1 | 1 | OK
Almacenamiento local y cola de sincronización (RF-18, RF-19, RF-25) | 1 | 1 | OK
Documentación de la fase de construcción | 1 | 1 | OK
Plan de pruebas y diseño de casos de prueba | 1 | 1 | OK
Pruebas unitarias | 1 | 1 | OK
Pruebas de integración | 1 | 1 | OK
Pruebas de usabilidad con niños y tutores (RNF-04) | 1 | 1 | OK
Pruebas de rendimiento y carga (RNF-03, RNF-08) | 1 | 1 | OK
Corrección de defectos detectados | 1 | 1 | OK
Verificación de cumplimiento normativo (RNF-01) | 1 | 1 | OK
Despliegue de la versión de entrega | 1 | 1 | OK
Validación y verificación final (V&V) | 1 | 1 | OK
Presentación final y documentación de cierre | 1 | 1 | OK
Retrospectiva del proyecto | 1 | 1 | OK
Total de actividades: 39. Actividades conformes: 39. Regla aplicada: exactamente un R (o AR) y exactamente un A (o AR) por fila.