## Matriz de Riesgos
ID | Riesgo | Fase | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación
R-01 | Recursos del Equipo | Riesgo de Proyecto | 0.1 | Crítica | Se trabajará en tramos cortos con un repositorio compartido. Si alguien se ausenta, se tendrá que ajustar la iteración y el otro compañero tomará lo esencial. Esto no será problema ya que ambos participan en todos los módulos, por lo que ya tenemos una acción de mitigación para ese riesgo.
R-02 | Fallos de IA | Riesgo Técnico | 0.1 | Crítica | Se tendrá que usar un filtro automático estricto para revisar los ejercicios antes de que lleguen al alumno. Si algo falla, se pausará la IA y se usarán las plantillas fijas. Esto no será problema ya que las plantillas cubren el 100% de la app, así que el proyecto no se detiene.
R-03 | Aprobaciones | Riesgo de Negocio | 0.1 | Crítica | Se tendrán que enviar solicitudes formales de reunión dando opciones de horario, mientras se avanza en todo lo que no dependa del cliente. Si pasan 10 días sin respuesta, escalaremos con el profesor y avanzaremos con supuestos, por lo cual ya se tiene una acción de mitigación para no frenar el trabajo.
R-04 | Privacidad | Riesgo Legal | 0.05 | Crítica | Se tendrá que pedir el consentimiento parental explícito al vincular la cuenta del alumno con la de su tutor y recolectar solo los datos mínimos (nombre de pila, edad y avatar). Mientras la cuenta del alumno no esté vinculada, opera en modo local restringido y no se envían datos personales del menor al servidor. Si se llegara a registrar un dato sin permiso, se pausa el sistema y se purga esa información.
R-05 | Cambio de Alcance | Riesgo de Proyecto | 0.05 | Crítica | Se tendrá que declarar todo lo de la Fase 1 como tentativo hasta validarlo. Si el cliente pide cambios sustantivos, se acordará qué dejar fuera para no afectar el plazo y modificar la Carta Gantt. Por lo cual ya se tiene una acción de mitigación para absorber lo nuevo.
R-06 | Presupuesto API | Riesgo de Negocio | 0.1 | Crítica | Se tendrá que establecer un tope mensual de gasto para la API, guardando y reutilizando los ejercicios ya generados. Si llegamos al límite de presupuesto, se congela la IA. Esto no será problema ya que el sistema seguirá operando con nuestros bancos de ejercicios locales.
R-07 | Derechos de Marca | Riesgo de Negocio | 0.05 | Crítica | Se tendrá que quitar la palabra "KUMON" del nombre y solo declarar que estamos "inspirados" en su método. Si llega un reclamo del dueño de la marca, se retirará inmediatamente esa mención, lo que no es problema ya que el producto no depende de ese nombre para funcionar.
R-08 | Motor de Dominio | Riesgo Técnico | 0.05 | Crítica | Se tendrá que empezar con una versión simple y funcional de aciertos y errores para cumplir con la entrega a tiempo. La versión matemática compleja quedará como mejora a futuro, esto no será problema ya que la aplicación ya cumplirá su objetivo principal.
R-09 | Sincronización | Riesgo Técnico | 0.05 | Crítica | Se tendrá que guardar cada avance directamente en el dispositivo del usuario antes de subirlo. Si se cae la conexión, se detiene la sincronización automática. Esto no será problema ya que nada se borra hasta que el servidor lo confirme, por lo que no se perderán datos.
R-10 | Agenda de Proyecto | Riesgo de Proyecto | 0.05 | Marginal | Se tendrá que revisar el avance en cada iteración dejando siempre una semana de holgura. Si nos atrasamos, se repriorizarán las tareas secundarias y lo más probable es que debamos modificar la Carta Gantt. Por lo cual ya tenemos una acción de mitigación definida.
R-11 | Usabilidad Infantil | Riesgo de Diseño | 0.05 | Marginal | Se tendrán que validar las pantallas haciendo pruebas directas con niños. Si les cuesta usar la aplicación, se rediseñará solo esa pantalla específica. Esto no será problema ya que desde un inicio priorizaremos íconos visuales y colores sobre instrucciones largas de texto.
R-12 | Control de Versiones | Riesgo Técnico | 0.03 | Crítica | Se tendrá que subir todo el código al repositorio remoto sagradamente al final de cada jornada. Si alguien pierde su avance local, se recuperará la última versión de la nube. Lo que no es problema ya que solo habrá que rehacer lo trabajado en ese mismo día.
R-13 | Servicios Externos | Riesgo Técnico | 0.03 | Marginal | Se tendrán que usar bases de datos estándar y separar la API externa del código principal. Si algún proveedor nos falla, se cambiará por uno nuevo. Esto no será problema ya que la base del proyecto no está amarrada a un solo proveedor en específico.